## Hoja1 (2)
Gobierno Municipal de Bahía de Banderas
X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Programa Operativo Anual 2017
LA | PR | SUBPR | GEO | O/A | Actividad | Metas |  | Ene | Feb | Mar | AV. 1ER | Abr | May | Jun | AV. 2DO | Jul | Ags | Sep | AV. 3RO | Oct | Nov | Dic | AV. 4TO
[6 empty] | U.M. |  |  |  |  | TRIM % |  |  |  | TRIM % |  |  |  | TRIM % |  |  |  | TRIM %
Coordinación Médica
[5 empty] | Jornadas médicas y opcional el DOC y odontologicas para la población | Jornada | Programado |  | 1 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | Combate al Dengue | Platicas | Programado | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 33.3333
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | Atención Médica | Consultas | Programado | 370 | 370 | 370 | 60 | 370 | 370 | 370 | 36.8468 | 370 | 370 | 370 | 69.3694 | 370 | 370 | 370 | 96.7568
[7 empty] | Realizado | 264 | 204 | 198 |  | 76 | 157 | 176 |  | 154 | 246 | 370 |  | 282 | 382 | 410
[5 empty] | Compra de medicamento de cuadro básico | Adquisición | Programado |  | 1 |  | 100 | 1 |  |  | 100 | 1 |  |  | 100 | 1 |  |  | 200
[7 empty] | Realizado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
[5 empty] | Visitas domiciliarias | Visitas | Programado | 6 | 6 | 6 | 94.4444 | 6 | 6 | 6 | 127.7778 | 6 | 6 | 6 | 94.4444 | 6 | 6 | 6 | 72.2222
[7 empty] | Realizado | 7 | 4 | 6 |  | 4 | 7 | 12 |  | 8 | 4 | 5 |  | 1 | 7 | 5
[5 empty] | Atención General a niños de casa hogar | Dias de atención | Programado | 8 | 8 | 8 | 108.3333 | 8 | 8 | 8 | 112.5 | 8 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 8 | 220.8333
[7 empty] | Realizado | 9 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 6 |  | 11 | 30 | 12
Dental
[5 empty] | Atención Odontologica | Consultas | Programado | 150 | 150 | 150 | 96.8889 | 150 | 150 | 150 | 72.8889 | 150 | 150 | 150 | 76.8889 | 130 | 130 | 130 | 135.1282
[7 empty] | Realizado | 153 | 129 | 154 |  | 76 | 125 | 127 |  | 70 | 112 | 164 |  | 155 | 180 | 192
[5 empty] | Tratamientos Dentales | Consultas | Programado | 150 | 150 | 150 | 111.3333 | 150 | 150 | 150 | 80.4444 | 150 | 150 | 150 | 72.4444 | 150 | 150 | 150 | 112.2222
[7 empty] | Realizado | 166 | 160 | 175 |  | 83 | 142 | 137 |  | 90 | 100 | 136 |  | 180 | 175 | 150
[5 empty] | Platicas sobre higiene bucal | Platicas | Programado | 40 | 40 | 40 | 363.3333 | 40 | 40 | 40 | 273.3333 | 40 | 40 | 40 | 254.1667 | 40 | 40 | 40 | 13.3333
[7 empty] | Realizado | 153 | 129 | 154 |  | 76 | 125 | 127 |  | 70 | 112 | 123 |  | 3 | 10 | 3
PAMAR
[5 empty] | Pláticas de prevención hacia la explotación sexual infantil | Pláticas | Programado | 5 | 5 | 3 | 746.1538 | 3 | 5 | 5 | 146.1538 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 107.6923
[7 empty] | Realizado | 38 | 21 | 38 |  | 14 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6 | 7
[5 empty] | Platicas de prevención del embarazo | Pláticas | Programado | 2 | 2 | 0 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 40
[7 empty] | Realizado | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | Platicas de los derechos de los niños | Pláticas | Programado | 6 | 5 | 3 | 542.8571 | 3 | 5 | 5 | 161.5385 | 3 | 0 | 2 | 80 | 5 | 5 | 3 | 53.8462
[7 empty] | Realizado | 24 | 24 | 28 |  | 15 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 2 | 1
[5 empty] | Platicas de abuso sexual infantil | Talleres | Programado | 1 | 1 |  | 3900 |  | 1 | 1 | 1200 | 1 |  | 1 | 100 | 1 | 1 |  | 50
[7 empty] | Realizado | 24 | 24 | 30 |  | 15 | 7 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Platicas de prevención de bullying | Pláticas | Programado | 5 | 5 | 3 | 807.6923 | 3 | 5 | 5 | 146.1538 | 3 | 3 | 5 | 45.4545 | 5 | 5 | 3 | 92.3077
[7 empty] | Realizado | 34 | 35 | 36 |  | 14 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  | 6 | 5 | 1
[5 empty] | Platicas de buen trato | Campaña | Programado | 5 | 5 | 3 | 615.3846 | 3 | 5 | 5 | 184.6154 | 3 | 3 | 5 | 18.1818 | 5 | 5 | 3 | 0
[7 empty] | Realizado | 26 | 24 | 30 |  | 15 | 7 | 2 |  | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Pláticas de prevención de adicciones | Platicas | Programado | 5 | 5 | 3 | 576.9231 | 3 | 5 | 5 | 192.3077 | 3 | 3 | 5 | 36.3636 | 5 | 5 | 3 | 69.2308
[7 empty] | Realizado | 24 | 27 | 24 |  | 14 | 6 | 5 |  | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 1
[5 empty] | Campamentos PAMAR | Campamentos | Programado | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Carro alegorico del 20 de noviembre | Carro | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 100
[7 empty] | Realizado | [13 empty] | 1
[5 empty] | Capacitación de personal de PAMAR | Capacitación | Programado | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100 |  | 2 |  | 200
[7 empty] | Realizado | 0 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  | 4
[5 empty] | Gestiones en la cd. de Tepic u otros lugares del pais | Gestiones | Programado | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
[7 empty] | Realizado | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Compra de papeleria para PAMAR | Adquisición | Programado | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 100 | 1 |  | 1 | 50 | 1 |  | 1 | 300
[7 empty] | Realizado | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2
Trabajo Social
[5 empty] | Pláticas de sensibilizacion y prevension sobre discapacidad | Platicas | Programado | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 33.3333 | 1 | 1 | 1 | 66.6667 | 1 | 1 | 1 | 66.6667
[7 empty] | Realizado | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Capacitación general | Capacitación | Programado | 1 |  |  | 100 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 300
[7 empty] | Realizado | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3
[5 empty] | Actualización de Padrón de personas con discapacidad | Padrón | Programado | 1 |  |  | 300 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Integración laboral | Integración | Programado | 1 |  |  | 300 | 1 |  |  | 300 | 1 |  |  | 100 |  |  | 1 | 600
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Integración educativa | Integración | Programado | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 | 1 | 1 | 133.3333 | 1 | 1 | 1 | 133.3333
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1
[5 empty] | Convenios con negocios comerciales | Convenios | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 600
[7 empty] | Realizado | [12 empty] | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Credenciales nacionales | Credencialización | Programado |  | 1 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Platicas de derechos humanos | Platicas | Programado | 1 |  | 1 | 150 | 1 |  | 1 | 50 | 1 |  | 1 | 50 | 1 |  | 1 | 100
[7 empty] | Realizado | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Eventos de Inclusion Social | Acciones | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 400
[7 empty] | Realizado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4
[5 empty] | Apoyo de Trasnporte | Entregas | Programado | 20 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 | 20 | 8.3333 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 93.3333
[7 empty] | Realizado | 8 | 7 | 6 |  | 2 | 1 | 2 |  | 4 | 7 | 7 |  | 21 | 20 | 15
[5 empty] | Difusion de programas sobre discapacidad | Difusión | Programado | 50 | 50 | 50 | 160 | 50 | 50 | 50 | 160 | 50 | 50 | 50 | 114.6667 | 50 | 50 | 50 | 32.6667
[7 empty] | Realizado | 80 | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 12 |  | 20 | 12 | 17
[5 empty] | Atención y Asesoría a la población | Atención | Programado | 200 | 200 | 200 | 118.8333 | 200 | 200 | 200 | 129.5 | 200 | 200 | 200 | 366.1667 | 200 | 200 | 200 | 139.8333
[7 empty] | Realizado | 165 | 153 | 395 |  | 183 | 287 | 307 |  | 1896 | 120 | 181 |  | 302 | 322 | 215
[5 empty] | Canalizaciones generales | Canalizaciones | Programado | 5 | 5 | 5 | 26.6667 | 5 | 5 | 5 | 26.6667 | 5 | 5 | 5 | 126.6667 | 5 | 5 | 5 | 286.6667
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 4 | 0 |  | 2 | 2 | 15 |  | 10 | 15 | 18
[5 empty] | Protección y asistencia a ancianos e indigentes | Asistencia | Programado | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 0
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Apoyos economicos | Apoyos | Programado | 100 | 100 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 142.6667 | 100 | 100 | 100 | 28.6667 | 100 | 100 | 100 | 94
[7 empty] | Realizado | 37 | 44 | 120 |  | 39 | 213 | 176 |  | 23 | 13 | 50 |  | 102 | 100 | 80
[5 empty] | Apoyos funerarios | Apoyos | Programado | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 133.3333 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 50
[7 empty] | Realizado | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 0 |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Apoyos en especie y enseres domésticos | Apoyos | Programado | 100 | 100 | 100 | 42 | 100 | 100 | 100 | 15.6667 | 100 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Realizado | 47 | 24 | 55 |  | 2 | 0 | 45 |  | 7 | 0 | 56 |  | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Apoyo de estudios de laboratorio | Campaña | Programado | 30 | 30 | 30 | 71.1111 | 30 | 30 | 30 | 44.4444 | 30 | 30 | 30 | 55.5556 | 30 | 30 | 30 | 150
[7 empty] | Realizado | 20 | 21 | 23 |  | 6 | 8 | 26 |  | 17 | 13 | 20 |  | 45 | 45 | 45
[5 empty] | Campaña de aparatos auditivos | Campaña | Programado |  |  |  | #DIV/0! | 1 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1 |  |  | 100
[7 empty] | Realizado |  |  | 1 |  | 0 | [9 empty] | 1
[5 empty] | Campaña de aparatos Ortopedicos | Campaña | Programado | 1 | 1 | 1 | 133.3333 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 66.6667 | 1 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Visita a domicilio a discapacitados | Visitas | Programado | 10 | 10 | 10 | 43.3333 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 66.6667 | 10 | 10 | 10 | 40
[7 empty] | Realizado | 5 | 3 | 5 |  | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 2 | 14 |  | 0 | 12 | 0
[5 empty] | Compra y pago de requerimientos para la operación del área de coordinación de trabajo social y discapacidad | Adquisición | Programado | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 66.6667
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | Estudios clinicos | Estudios | Programado | 40 | 40 | 40 | 94.1667 | 40 | 40 | 40 | 57.5 | 40 | 40 | 40 | 46.6667 | 40 | 40 | 40 | 102.5
[7 empty] | Realizado | 46 | 30 | 37 |  | 19 | 17 | 33 |  | 25 | 16 | 15 |  | 45 | 40 | 38
[5 empty] | Campaña de limpieza | Campaña | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 100 |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | Atencion a reportes ciudadanos | Estudios | Programado | 20 | 20 | 20 | 40 | 13 | 5 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 31.6667 | 20 | 20 | 20 | 71.6667
[7 empty] | Realizado | 3 | 9 | 12 | [5 empty] | 6 | 3 | 10 |  | 8 | 15 | 20
[5 empty] | Atencion a peticiones del organo jurisdiccional e instituciones | Reportes | Programado | 10 | 10 | 10 | 126.6667 | 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | 10 | 10 | 140 | 10 | 10 | 10 | 3.3333
[7 empty] | Realizado | 12 | 11 | 15 |  | 3 | 10 | 23 |  | 7 | 20 | 15 |  | 0 | 1 | 0
Psicología
[5 empty] | Atención psicologica individual | Consultas | Programado | 130 | 130 | 130 | 113.8462 | 130 | 130 | 130 | 98.4615 | 125 | 125 | 125 | 116 | 130 | 125 | 80 | 105.9701
[7 empty] | Realizado | 99 | 148 | 197 |  | 86 | 156 | 142 |  | 145 | 140 | 150 |  | 130 | 125 | 100
[5 empty] | Taller de escuela para padres | Sesiones | Programado | 4 | 4 | 4 | 108.3333 | 3 | 4 | 4 | 72.7273 | 4 | 4 | 4 | 33.3333 | 4 | 3 | 2 | 11.1111
[7 empty] | Realizado | 4 | 4 | 5 |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Psicoterapia de Grupo para Adultos | Sesiones | Programado | 3 | 3 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 75 | 4 | 4 | 4 | 58.3333 | 4 | 3 | 2 | 22.2222
[7 empty] | Realizado | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Psicoterapia de Grupo para Infractores | Sesiones | Programado | 4 | 4 | 4 | 125 | 3 |  |  | 533.3333 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | 4 | 4 | 7 |  | 3 | 6 | 7
[5 empty] | Psicoterapia p/padres | Sesiones | Programado |  |  |  | #DIV/0! | 8 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Pláticas Prematrimoniales | Sesiones | Programado | 4 | 4 | 3 | 118.1818 | 3 | 4 | 4 | 118.1818 | 4 | 4 | 4 | 108.3333 | 3 | 4 | 3
[7 empty] | Realizado | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 2
[5 empty] | Terapia Psicologica Infantil | Sesiones | Programado | 3 | 3 | 3 | 133.3333 | 3 | 4 | 4 | 118.1818 | 4 | 4 | 4 | 158.3333 | 4 | 4 | 2 | 350
[7 empty] | Realizado | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 5 | 4 |  | 4 |  | 15 |  | 8 | 15 | 12
Alimentación
[5 empty] | Desayunos escolares | Niño | Programado | 4342 | 4342 | 4342 | 33.3333 | 4342 | 4342 | 4342 | 66.6667 | 4342 | 4342 | 4342 | 66.6667 | 4342 | 4342 | 4342 | 100
[7 empty] | Realizado | 1820 | 2522 |  |  |  | 3642 | 5042 |  |  | 4342 | 4342 |  | 4342 | 4342 | 4342
[5 empty] | Menores de 5 años en riesgo no escolarizado | Niño | Programado | 137 | 137 | 137 | 31.3869 | 137 | 137 | 137 | 22.6277 | 137 | 137 | 137 | 65.2068 | 137 | 137 | 137 | 100
[7 empty] | Realizado | 61 | 35 | 33 |  | 4 |  | 89 |  | 99 | 32 | 137 |  | 137 | 137 | 137
[5 empty] | Atención nutricional | Personas | Programado | 60 | 60 | 60 | 82.2222 | 50 | 60 | 60 | 77.6471 | 60 | 60 | 60 | 108.3333 | 60 | 60 | 30 | 120
[7 empty] | Realizado | 53 | 47 | 48 |  | 32 | 58 | 42 |  | 60 | 60 | 75 |  | 80 | 50 | 50
[5 empty] | Platicas sobre nutrición | Platica | Programado | 1 | 1 | 1 | 33.3333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 166.6667 | 1 | 1 | 1 | 66.6667
[7 empty] | Realizado | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  | 1 | 1
Comunicación social
[5 empty] | Difusión de actividades institucionales | Boletines | Programado | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 16 | 108.3333 | 16 | 16 | 16 | 268.75
[7 empty] | Realizado | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 20 |  | 52 | 34 | 43
[5 empty] | Compra de material para promoción | Adquisición | Programado | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 166.6667 | 1 | 1 | 1 | 466.6667
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4 |  | 5 | 4 | 5
[5 empty] | Compra de invitaciones | Adquisición | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 100
[7 empty] | Realizado | [13 empty] | 1
[5 empty] | Compra de papeleria institucional | Adquisición | Programado |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 500 |  |  | 1 | 300
[7 empty] | Realizado |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 | 1
Talleres
[5 empty] | Curso de Reposteria | Curso | Programado | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 66.6667 | 1 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Curso de Panaderia | Curso | Programado | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 66.6667 | 1 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Curso de Decoración de Pasteles | Curso | Programado |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  | 1 | 1
[5 empty] | Curso de Corte de Cabello | Curso | Programado |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | Curso de Decoración con globos | Curso | Programado |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 300 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Curso de montaje de Candy Bar | Curso | Programado |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Curso de Elaboración de Jabones | Curso | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Curso de Pasta Francesa | Curso | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | [8 empty] | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Curso de Manualidades | Curso | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 200
[7 empty] | Realizado | [12 empty] | 4 | 0 | 2
[5 empty] | Clubes de la Tercera edad con curso de manualidades | Curso | Programado | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |  | 10 | 150 | 10 | 10 | 10 | 116.6667
[7 empty] | Realizado | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 15 |  | 11 | 12 | 12
Jurídico
[5 empty] | Atención a menores | Asesorias | Programado | 30 | 30 | 30 | 68.8889 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 84.4444 | 30 | 30 | 30
[7 empty] | Realizado | 22 | 19 | 21 |  | 19 | 21 | 29 |  | 14 | 12 | 50 |  | 64 | 74 | 60
[5 empty] | Atención juridica general | Asesorias | Programado | 280 | 280 | 280 | 94.0476 | 280 | 280 | 280 |  | 280 | 280 | 280 | 96.6667 | 280 | 280 | 280
[7 empty] | Realizado | 292 | 237 | 261 |  | 248 | 258 | 297 |  | 253 | 249 | 310 |  | 308 | 310 | 312
UBR
[5 empty] | Atencion de valoracion | Valoraciones | Programado | 90 | 85 | 105 | 139.2857 | 90 | 75 | 90 | 133.3333 | 90 | 110 | 110 | 138.7097 | 70 | 80 | 70 | 90.9091
[7 empty] | Realizado | 136 | 117 | 137 |  | 115 | 87 | 138 |  | 124 | 184 | 122 |  | 0 | 130 | 70
[5 empty] | Atencion de terapia | Atención | Programado | 650 | 650 | 690 | 146.6834 | 650 | 550 | 800 | 117.4 | 550 | 800 | 759 | 91.2281 | 650 | 650 | 600 | 117.6842
[7 empty] | Realizado | 1031 | 927 | 961 |  | 554 | 834 | 960 |  | 842 | 782 | 300 |  | 547 | 849 | 840
[5 empty] | Atencion de lenguaje | Atención | Programado | 130 | 140 | 140 | 156.0976 | 150 | 140 | 150 | 141.5909 | 150 | 150 | 140 | 66.3636 | 100 | 100 | 75 | 0
[7 empty] | Realizado | 204 | 172 | 264 |  | 158 | 204 | 261 |  | 163 | 129 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Delfinoterapia | Sesiones | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | [6 empty] | 0
[5 empty] | Platicas | Platicas | Programado | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 400 | 1 | 1 | 1 | 100
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Aplicación de Toxina Botulinica | Pacientes | Programado |  | 1 |  | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  | 1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | Mantenimiento de UBR | Mantenimiento | Programado |  |  | 1 | 100 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 2
Tercera Edad
[5 empty] | Credencialización de la tercera edad | Credencialización | Programado | 120 | 120 | 120 | 103.8889 | 120 | 120 | 120 | 83.3333 | 120 | 120 | 120 | 81.9444 | 120 | 120 | 120 | 108.0556
[7 empty] | Realizado | 180 | 17 | 177 |  | 100 | 100 | 100 |  | 150 | 100 | 45 |  | 0 | 200 | 189
[5 empty] | Gestorías de Empleo al adulto mayor | Gestorías | Programado | 10 | 10 | 10 | 16.6667 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 83.3333 | 10 | 10 | 10 | 90
[7 empty] | Realizado | 0 | 4 | 1 |  | 3 | 5 | 4 |  | 5 | 5 | 15 |  | 5 | 10 | 12
[5 empty] | Canalizaciones generales | Canalizaciones | Programado | 10 | 10 | 10 | 233.3333 | 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | 10 | 10 | 633.3333 | 10 | 10 | 10 | 140
[7 empty] | Realizado | 10 | 10 | 50 |  | 10 | 10 | 16 |  | 10 | 120 | 60 |  | 12 | 15 | 15
[5 empty] | Protección y asistencia a adultos mayores | Asesoria | Programado | 50 | 50 | 50 | 140 | 50 | 50 | 50 | 733.3333 | 50 | 50 | 50 | 1033.3333 | 50 | 50 | 50 | 1546.6667
[7 empty] | Realizado | 60 | 75 | 75 |  | 300 | 200 | 600 |  | 350 | 900 | 300 |  | 780 | 800 | 740
[5 empty] | Convenios con negocios comerciales | Convenio | Programado |  | 1 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 500
[7 empty] | Realizado |  | 0 | [11 empty] | 5
[5 empty] | Campamentos | Campamentos | Programado |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
[7 empty] | Realizado |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Canalizaciones a Notario Público (testamento) | Canalizaciones | Programado | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 33.3333 | 3 | 3 | 3 | 44.4444 | 3 | 3 | 3 | 22.2222
[7 empty] | Realizado | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 2
Casa Hogar
[5 empty] | Compra de alimentos | Compra | Programado | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 4 | 125
[7 empty] | Realizado | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Compra de ropa y articulos de higuiene | Compra | Programado | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 4 | 50
[7 empty] | Realizado | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 3 | 3
Dirección
[5 empty] | Adquisción de papaleria | Adquisición | Programado | 1 |  | 1 | 100 | 1 |  | 1 | 100 | 1 |  | 1 | 100 | 1 |  | 1 | 100
[7 empty] | Realizado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Impermeabilizar instalaciones | Aplicación | Programado | [5 empty] | 1
[7 empty] | Realizado | [5 empty] | 0
[5 empty] | Presentación de estados financieros | Estados financieros | Programado | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 33.3333
[7 empty] | Realizado | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Compra de insumos para contingencias de desastres naturales | Adquisición | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | [6 empty] | 0
[5 empty] | Programa de Cirugias oftamologicas | Personas canalizadas | Programado |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  |  | 0 |  | 1
[5 empty] | Mantenimiento y/o reparaciones de Vehiculos | Mantenimientos | Programado | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 144.4444 | 3 | 3 | 3 | 155.5556
[7 empty] | Realizado | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 5 |  | 9 | 3 | 2
PARTICIPACIÓN SOCIO CULTURAL
[5 empty] | Festival Día del Niño | Festival | Programado |  |  |  | #DIV/0! | 1 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Festival día de la Madre | Informe | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | [5 empty] | 0
[5 empty] | Festival Día del Abuelo | Informe | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 100 |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | [9 empty] | 1
[5 empty] | Evento día mundial de la alimentación | Informe | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 1 |  |  | 100
[7 empty] | Realizado | [12 empty] | 1
[5 empty] | Evento día internacional contra la violencia | Informe | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 100
[7 empty] | Realizado | [13 empty] | 1
[5 empty] | Informe anual de actividades del DIF | Informe | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0
[7 empty] | Realizado | [13 empty] | 0
[5 empty] | Entrega de dulces en las escuelas | Campaña | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100
[7 empty] | Realizado | [14 empty] | 1
[5 empty] | Desfile de la Navidad | Informe | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100
[7 empty] | Realizado | [14 empty] | 1
[5 empty] | Desfile de la Indepencia de México | Informe | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100 |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Realizado | [10 empty] | 1
[5 empty] | Desfile de la Revolución Méxicana | Informe | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 0
[7 empty] | Realizado | [13 empty] | 0
[5 empty] | Dia internacional de los derechos del niño | Informe | Programado |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 100
[7 empty] | Realizado | [13 empty] | 1

## Hoja1
Actividad | Metas | Sep | Oct | Nov | Dic
U.M.
Campaña de Detección de Cancer de mama | Campaña |  | 1
Campaña de detección de DOC (Detección Oportuna de Cancer Cervicouterino) y Virus del Papiloma Humano | Campaña |  | 1
Prevención de violencia | Platicas |  | 1 | 1 | 1
Atención Médica | Consultas | 420 | 420 | 420 | 420
Atención y Asesoría a la población | Asesoria | 350 | 350 | 350 | 350
Atención Social a personas en contros asistenciales | Asesoria | 45 | 45 | 45 | 45
Canalizaciones generales | Canalización | 60 | 60 | 60 | 60
Reintegración al seno familiar | Asesoria | 2 | 2 | 2 | 2
Programa MASSDIVIU (madres solteras, divorciadas y viudas) | Asesoria | 31 | 31 | 31 | 31
Protección y asistencia a menores | Asesoria | 6 | 6 | 6 | 6
Protección y asistencia a ancianos | Asesoria | 14 | 14 | 14 | 14
Protección y asistencia a indigentes | Atenciones |  |  |  | 1
Protección y asistencia migrantes | Asesoria | 2 | 2 | 2 | 2
Apyos economicos | Apoyos | 110 | 110 | 110 | 110
Apoyos funerarios | Apoyos | 1 | 1 | 1 | 1
Apoyos en especie y enseres domésticos | Apoyos | 225 | 225 | 225 | 225
Plática de sensibilización sobre discapacidad | Platicas | 1 | 1 | 1 | 1
Difusión de programas sobre discapacidad | Platicas | 1 | 1 | 1 | 1
Capacitación general | Cursos | 1 |  |  | 1
Padrón de personas con discapacidad | Actulización | 1 |  |  | 1
Integración laboral y educatia a personas con discapacidad | Convenio | 1 | 1
Convenios con negocios comerciales | Convenio | 1 | 1 | 1 | 1
Atención psicologica | Consultas | 240 | 240 | 240 | 240
Campaña de aparatos auditivos | Campaña |  | 1
Visita a domicilio a discapacitados | Visitas | 15 | 15 | 15 | 15
Valoraciones psicopedagogicas | Valoraciones | 25 | 25 | 25 | 25
Taller de escuela para padres | Sesiones | 3 | 3 | 3 | 3
Pláticas de prevención hacia la explotación sexual infantil | Platicas | 8
Platicas de orientación a embarazadas menores de edad | Platicas | 2 | 2 | 2
Platicas de enfermendades de transmisión sexual | Platicas | 22 | 11 | 11
Talleres para adolescentes |  |  | 1
Pláticas en escuelas
Pláticas de prevención de bullying | Platicas | 10 | 10 | 10 | 10
Campaña de valores autoestima y desarrollo físico | Platicas | 10 | 10 | 10 | 10
Pláticas contra la discriminación | Platicas | 10 | 10 | 10 | 10
Pláticas de prevención de adicciones | Platicas | 3 | 3 | 3 | 3
Elaboración de credenciales | Credenciales | 50 | 50 | 50 | 50
Desayunos escolares | Raciones | 49992 | 49992 | 49992 | 49992
Huertos familiares | Huertos | 1 | 1 | 1 | 1
Evento día mundial de la alimentación | Informe |  | 1
Evento día internacional contra la violencia | Informe |  | 1
Informe anual de actividades del DIF | Informe |  | 1
Posadas en escuelas del municipio | Posadas |  |  |  | 1
Desfile de la Revolución Méxicana | Informe |  |  | 1
Dia internacional de los derechos del niño | Informe |  |  | 1
Dia mundial contra el SIDA | Informe |  |  |  | 1
Desfile de la alegria | Informe |  |  |  | 1
Conferencia del día internacional de no violencia contra la mujer | Conferencia |  |  | 1
Manualidades navideñas | Clases |  |  | 20 | 20
Piñatas | Clases |  |  | 8 | 8
Elaboración de coronas | Clases | 20 | 20
Taller de psicoterapia grupal | Terapias | 1 | 1 | 1 | 1
Talleres para mujeres | Terapias | 1 | 1 | 1 | 1
Talleres para adolescentes | Terapias | 1 | 1 | 1 | 1
Imagen institcional y difusión de las actividades del Sistema DIF municipal de Bahía de Banderas | Informe | 1 |  |  | 1
Canalizaciones al MP | Canalización | 1 | 1 | 1 | 1
Defensoria de oficio municipal | Asesorias | 35 | 35 | 35 | 35
Atención a menores | Asesorias | 15 | 15 | 15 | 15
Atención juridica general | Asesorias | 500 | 500 | 500 | 500
Entrevistas a presuntos adoptantes | Entrevistas | 1 | 1 | 1 | 1
Campañas de salud en los poblados
Llevarles a los clubs de tercera edad al doctor y a la estilista, y la spicologa
Revisar convenios y promover nuevos con laboratorios.
Ir viendo el material que se impate en los diversas platicas
Comprar material dental
Hector Regalado podría ir a verificar la situacion del consultorio y asesorarnos
Checar medicamento y surtirnos
Realizar expedientes en diciembre para apoyos federales de los 5 que puede acceder DIF
Verificar con estadística del estado y base de datos en coordinacion con la dirección de educación, la cantidad de niños.